## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Ичалковского муниципального района за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2024 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2024 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2024 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2024 г. | Фактическое значение за 2024 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района» | 2 | 2 | 100 | всего: | 65 | 58 | 89.2308 | 112.069 | Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 160 | 126 | 126.9841 | 257.0619 | Высокоэффективная
|  | В 2024 г. на реализацию мероприятий программы запланировано 65,0 тыс.рублей, из них освоено 58,0 тыс.рублей, все они были направлены на расходы, связанные с приобретением системы видеонаблюдения. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Количество тяжких преступлений, ед. | 11 | 28 | 39.2857
[10 empty] | Количество особо тяжких преступлений, ед. | 5 | 1 | 500
[5 empty] | респуб-кий бюджет | - | - |  |  | Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, ед. | 24 | 20 | 120
[5 empty] | местный бюджет | 65 | 58 | 89.2308 | 112.069 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | 1 | 5 | 20
[5 empty] | внебюджетные средства | - | - |  |  | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, ед. | 57 | 10 | 570
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 229.3783
2 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Ичалковского муниципального района" | 25 | 25 | 100 | всего: | 43984.2308 | 37380.2357 | 84.9855 | 117.6671 | Количество многофункциональных центров осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг в Ичалковском муниципальном районе, ед. | 1 | 1 | 100 | 180.6424 | Высокоэффективная
|  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам. Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения. Обеспечение функционирования МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности администрации Ичалковского муниципального района. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата Ичалковского муниципального района. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории Ичалковского муниципального района . Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Ичалковского муниципального района.Подписание и исполнение договора администрации района с Мордовиястатом на оказание информационно-статистических услуг |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств, млн. руб. | 517.62 | 859.4 | 166.0291
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 5627.6929 | 5627.6929 | 100 | 100 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, % | 37.7 | 16.5 | 43.7666
[5 empty] | местный бюджет | 38356.538 | 31752.5428 | 82.7826 | 120.7983 | Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 102 | 103.6 | 101.5686
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) , % | 5 | 14.5 | 290
[6 empty] | 42148.878 |  |  |  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ, мин. | 15 | 1 | 1500
[10 empty] | Обоснованные жалобы от получателей государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ед. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Оснащенность рабочих мест материально-техническим оборудованием и лицензионным программным продуктом, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | доля специалистов основного персонала с высшим образованием не менее 75%, | 80 | 87.5 | 109.375
[10 empty] | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб. | 30.2 | 50.9 | 168.543
[10 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 207 | 288 | 139.1304
[10 empty] | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 8 | 26.4 | 330
[10 empty] | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду предпринимательства, ед. | 2 | 2 | 100
[10 empty] | Количество проведенных публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», конкурсов, «горячих линий», мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников субъектов МСП, ед. | 3 | 3 | 100
[10 empty] | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства , % | 8 | 6.1 | 76.25
[10 empty] | Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов от запланированного количества торговых объектов, % | 95 | 95 | 100
[10 empty] | Количество объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли, ед. | 2 | 6 | 300
[10 empty] | Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Ичалковского муниципального района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров, ед. | 25 | 25 | 100
[10 empty] | Количество публикаций о проведенном мониторинге состояния развития торговой отрасли, обеспеченности населения площадью торговых объектов, размещенных на официальном сайте администрации Ичалковского муниципального района, ед. | 2 | 2 | 100
[10 empty] | Среднее количество участников размещения заказа ,ед. | 3 | 3 | 100
[10 empty] | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции , ед. | 20 | 21 | 105
[10 empty] | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований, % | 95 | 91.1 | 95.8947
[10 empty] | Отклонение основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Ичалковского муниципального района от их фактических значений, % | 10 | 7.3 | 73
[10 empty] | Сокращение объектов размещения отходов посредством вывода из эксплуатации объектов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, ед. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, подлежащих созданию (обустройству) на территории муниципального образования в текущем году, ед. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Количество выполненных рейсов, предусмотренных муниципальным контрактом на осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам по регулируемому тарифу, со сроком эксплуатации менее 10 лет, % | 90 | 90 | 100
[10 empty] | Доля муниципальных маршрутов пассажирских перевозок по регулируемому тарифу, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля муниципальных маршрутов пассажирских перевозок по регулируемому тарифу, с предоставлением льготного проезда с использованием единой социальной электронной карты жителя, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 153.5199
3 | Муниципальная программа «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе » | 1 | 1 | 100 | всего: | 666.236 | 582.436 | 87.4219 | 114.3878 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВтч | 1 | 0.3 | 30 | 423.4142 | Высокоэффективная
|  | В 2024 году по программе были использлваны денежные средства в сумме 582,4 тыс.рублей; в том числе: МОБУ "Оброченская СОШ"- газовый котел, счетчик-260,736 тыс.руб., МОБУ "Гуляевская ООШ"-замена ламп на светодиодные (40 шт)- 170,0 тыс.руб., , МОБУ "Кергудская ООШ"- установка окна ПВХ, замена газового счетчика_135,5 тыс.руб. Замена окна в гараже администрации Ичалковского муниципального района-16,2 тыс.руб. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс. руб. | 8.1 | 4.4 | 54.321
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал | 5 | 65.587 | 1311.74
[5 empty] | местный бюджет | 666.236 | 582.436 | 87.4219 | 114.3878 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс. руб. | 17.7 | 277.039 | 1565.1921
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Экономия воды в натуральном выражении, тыс.м3 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м3 | 1 | 0 | 0
[10 empty] | Экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс. руб. | 7.1 | 0 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 370.1566
4 | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий » | 4 | 4 | 100 | всего: | 329532.883 | 329345.8467 | 99.9432 | 100.0568 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, м2 | 200 | 281.7 | 140.85 | 115.8975 | Высокоэффективная
|  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях., в том числе за счет льготной сельской ипотеки. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», основное мероприятие "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку". В 2024 г. в рамках программы КРСТ «Благоустройство сельских территорий» завершены работы по обустройству территории детской площадки, расположенной на ул. Кривошеева в с. Ичалки. В рамках программы КРСТ «Благоустройство сельских территорий», по мероприятию «Современный облик сельских территорий»: организован бесплатный доступ к сети Интернет с точкой доступа сети Wi-Fi на детской игровой площадке по ул. Абаимовой с. Кемля стоимостью 0,3 млн. рублей, произведен Капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры» стоимостью 337,3 млн. рублей, из них 248,1 млн. рублей в 2024 году, Капитальный ремонт здания МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида» стоимостью 70,9 млн. рублей. В 2024 г. завершено строительство сетей водоснабжения по ул. Новоселов в с. Кемля протяженностью 0,9 км. По итогам 2024 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства составила 8423 кв. м (прогноз выполнен на 210,6%, темп – 220%). В 2024 году свои жилищные условия улучшили семьи, участвуя в Федеральных и Республиканских программах, из них: - в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприятию «строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договорам найма жилого помещения» для специалиста ООО "Агропромсервис" с. Оброчное общей площадью 108 кв.м, стоимостью 7,6 млн. рублей - в рамках реализации под программы «Обеспечение жильем молодых семей» субсидии на приобретение жилья получила 1 многодетная семья (в сумме 4,9 млн. руб.). |  |  | федеральный бюджет | 318497.198 | 318497.098 | 100 | 100 | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, м2 | 108.2 | 108 | 99.8152
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 6988.9867 | 6802.0504 | 97.3253 | 102.7482 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях, ед | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 4046.6983 | 4046.6983 | 100 | 100 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, ед | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий, ед | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0 | 0,9 | 100
[6 empty] | 675210.059 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки, км | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, ед. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 115.8317
5 | Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района | 1 | 1 | 100 | всего: | 40 | 40 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Эффективная
|  | Приобретение специального, в том числе учебного и компьютерного оборудования , в целях обеспечения физической доступности для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2024 году МОБУ" Смольненская ООШ" были приобретены микрофоны, шнуры на 5500 рублей, усилитель звука, громкоговорители на сумму 34500 рублей для организации учебного процесса детей-инвалидов по слуху. |  |  | федеральный бюджет
респуб-кий бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 40 | 40 | 100 | 100
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
6 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» | 2 | 2 | 100 | всего: | 35091.2405 | 34438.5427 | 98.14 | 101.8953 |  |  |  |  | 101.8953 | Высокоэффективная
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в ичалковском муниципальном районе, на 1 января 2025 года составилп 356,46 км, из них 204,25 км не отвечают нормативным требованиям. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям общей протяженнсти дорог составила 57,3 %. В 2024 году по программе «Безопасные качественные дороги» произведен ремонт автомобильной дороги с. Лада – с. Резоватово – с. Болдасево – с. Тарханово – с. Ведянцы протяженностью 6,3 км стоимостью 175,1 млн. рублей. Ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Кергуды -3,265 км Ремонт автомобильной дороги с. Кемля – с. Кендя – с. Саитовка- 4,450 км Капитальный ремонт дороги по ул.Ленинская, пер.2-й Ленинский, ул. Колхозная, ул. Речная в с.Кемля (2этап) – 1,597 км. Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №12,13 по ул. Мира в п.ст. Оброчное-стоимость-2 млн. руб. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 34705.4145 | 34052.7162 | 98.1193 | 101.9167
[5 empty] | местный бюджет | 385.826 | 385.8265 | 100.0001 | 99.9999
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
7 | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» | 2 | 2 | 100 | всего: | 14312.247 | 13102.5 | 91.5475 | 109.2329 | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 128.694 | Высокоэффективная
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Обеспечение жильем молодых семей. |  |  | федеральный бюджет | 8363.1539 | 8363.1539 | 100 | 100 | Количество семей получивших субсидии на жилье, ед. | 2 | 8 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 5946.0931 | 4736.3461 | 79.6548 | 125.5418 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении (на начало финансового года), ед. | 67 | 67 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 3 | 3 | 100 | 100 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями (на начало финансового года), ед. | 58 | 62 | 106.8966
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Увеличение мощности объектов водоснабжения, км | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Увеличение мощности объектов газоснабжения, км | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Увеличение мощности объектов электроснабжения, км | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Увеличение мощности объектов автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 117.8161
8 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» | 4 | 4 | 100 | всего: | 55 | 55 | 100 | 100 | Количество мероприятий, проведенных в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактику этнического и религиозного экстремизма | 183 | 173 | 94.5355 | 98.6339 | Эффективная
|  | Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений Ичалковского муниципального рвйона по гармонизации межэтнических отношений, укреплению общегражданской идентичности (организация и проведение конкурсов, проектов по сохранению национальных традиций и религиозных обычае.) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Количество национально-культурных центров, деятельность которых направлена на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактику этнического и религиозного экстремизма в Ичалковском муниципальном районе | 1 | 1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Количество опубликованных в СМИ района материалов в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений | 9 | 9 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 55 | 55 | 100 | 100 | Приобретение костюмов | 31 | 31 | 100
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 98.6339
9 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия" | 33 | 25 | 75.7576 | всего: | 2060.9 | 890.438 | 43.2063 | 175.3393 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102.1 | 102.3 | 100.1959 | 176.25 | Высокоэффективная
|  | Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году составил 6163 млн.рублей, индекс производства –102,3% к уровню 2023 г., в том числе в растениеводстве – 96,7%, животноводстве –106,6%. Уменьшилось производство зерна в связи со снижением посевных площадей на 730 га и урожайности (В связи снеблагоприятными погодными условиями). Увеличилось производство сахарной свеклы, молока и мяса в живом весе. Индекс производства пищевых продуктов составил 100,8 %, индекс производительности труда -107,2 %. Среднемесячная заработная плата возросла на 27,1% и составила 62615 руб, что на 16,7 % выше планового показателя. Количество высокопроизводительных мест – 811 . Плановый показатель приобретения тракторов на 2024 год был запланирован - 0 ед. Фактически по льготной цене приобретение составило -1 единица. Приобретено 2 зерноуборочных комбайна при плановом показателе 1 ед. Производство зерна (включая кукурузу на зерно) в 2024 году составило 84,3 тыс. тонн. Целевой индикатор на 2024 г. – 105,0 тыс. тонн, выполнение составило 80,3 процента. С одного гектара получено 33 центнера (в бункерном весе). Валовой сбор сахарной свеклы в 2024 году составил 318,3 тыс. тонн, целевой индикатор Муниципальной программы выполнен на 110,5%. В 2024 году произведено скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств 10046 тонн, что составило 107,3 % к целевому показателю. Производство молока за 2024 год составило 67,9 тыс. тонн, в том числе в общественном секторе – 65,2 тыс. тонн, рост – на 3 %. Наибольшее увеличение объемов производства молока обеспечено в ООО «Дружба» - 3737 тонн и ООО «Агропромсервис"» -340 тонн. Продуктивность коров составила 10854 кг. На 1 января 2025 года в сельхозпредприятиях и КФХ поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота составило 197 голов, (предусмотрено на 2024 г. –224 головы), или выполнение составило 92,5 процентов, сохранность поголовья коров специализированных мясных пород составила 100% (факт и план 138 гол.). Численность племенного условно-маточного поголовья сельскохозяйственных животных увеличилась на 11 у.гол. за счет увеличения маточного поголовья крс в ООО "Дружба" . Перевыполнен показатель по площади, засеваемой элитными семенами: факт 6,2 % в общей площади посевов, при плановом показателе -5,0 %. За 2024 год доля застрахованных посевов составила 22,6 % ( при плановом показателе "10,8"), застрахованного скота - 71,0 %( при плановом показателе "29,1") . Количество новых постоянных мест, созданных во вновь открытых КФХ и СПОКах, получивших грантовую поддержку – 0 при прогнозе 1. В 2024 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено сыров и сырных продуктов 11,470 тыс. тонн (при плановом значении показателя – 11,150 тыс. тонн), или выполнение показателя составило 102,9% , производство масла сливочного составило 1,673 тыс. тонн (при плановом значении показателя на 2024 г. – 1,760 тыс. тонн), выполнение показателя – 95,1 %. Темп роста объёмов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий составил 101,0%. Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) в 2024 году увеличилось на 11 скотоместо в животноводческих комплексах молочного направления. Предусмотрено 3 целевых показателя, в том числе: доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций ( факт – 17,1 %, целевой показатель - 19 %), количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии (факт-0 чел., целевой показатель - 2 чел.), количество специалисто, заключивших в текущем году договора о предоставлении пособия и подъемных (факт- 0 чел., целевой показатель-1 чел.) Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма (арастающим итогом) составило 2100 чел., выполнение индикатора - 103,9 %. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102.1 | 96.7 | 94.7111
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 2044.3 | 890.438 | 43.5571 | 173.927 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102.1 | 106.6 | 104.4074
[5 empty] | местный бюджет | 16.6 | 0 |  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопост.ценах), в % к предыдущему году | 100.6 | 100.8 | 100.1988
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 70.4 | 96.2 | 136.6477
[6 empty] | 2074.4 |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 30 | 30 | 100
[10 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозпредприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб. | 53658 | 62615 | 116.6928
[10 empty] | Индекс производительности труда к предыдущему году,% | 102.4 | 107.2 | 104.6875
[10 empty] | Количество высокопроизводительных рабочих мест | 812 | 811 | 99.8768
[10 empty] | Приобретение тракторов | 0 | 1 | 100
[10 empty] | Приобретение з/у комбайнов | 1 | 2 | 200
Приобретение к/у комбайнов
[10 empty] | Зерновые валовый сбор, тонн | 105000 | 84294 | 80.28
[10 empty] | Сахарная свекла валовый сбор, тонн | 288000 | 318305 | 110.5226
[10 empty] | Размер посевных площадей, занятых зерновыми | 34602 | 34655 | 100.1532
[10 empty] | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в ж.в.), тонн | 9362 | 10046 | 107.3061
[10 empty] | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 65954 | 67930 | 102.996
[10 empty] | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота полученного от скрещвания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов | 221 | 197 | 89.1403
[10 empty] | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, кфх, включая ИП | 138 | 138 | 100
[10 empty] | Численность племенного условно - маточного поголовья сельскохозяйственных животных, у.гол | 3741 | 3752 | 100.294
Площадь знмельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственнаясобственность на которые не разграничена, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах , соответствующих требованиям законодательства Республики Мордовия, га
[10 empty] | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,% | 5 | 6.2 | 124
[10 empty] | Доля застрахованной посевной площади,% | 10.8 | 22.6 | 209.2593
[10 empty] | Доля застрахованных сельскохозяйственных животных,% | 29.1 | 71 | 243.9863
[10 empty] | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед | 1
[10 empty] | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой КФХ,получившими государственную поддержку ( по отношению к предыдущему году), % | 10 | 10 | 100
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, мест
[10 empty] | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной получившими государственную поддержку сельскохозяйственными потребительскими кооперативами( по отношению к предыдущему году), % | 8 | 8 | 100
[10 empty] | Производство сыров и сырных продуктов, тонн | 11150 | 11470 | 102.87
[10 empty] | Производство масла сливочного, тонн | 1760 | 1673 | 95.0568
[10 empty] | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма (нарастающим итогом) | 2022 | 2100 | 103.8576
[10 empty] | Создание новых инвестиционных площадок, с оформленными в мун. Собственность зем. Участками, необходимой транспортной, инженерной и энергетической инфраструктурой, ед/га |  |  | 0
[10 empty] | Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) | 0 | 11 | 100
[10 empty] | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии | 2 | 0 | 0
[10 empty] | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных | 1 | 0 | 0
[10 empty] | доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций,% | 19 | 17.1 | 90
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100.5194
10 | Муниципальная программа «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе» | 1 | 1 | 100 | всего: | 100 | 99.674 | 99.674 | 100.3271 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, % | 100 | 100 | 100 | 108.5714 | Высокоэффективная
|  | Денежные средства на реализацию программы в 2024 году в сумме 99,7 тыс.руб. были направлены на приобретение компьютерной техники: мониторы, сканер, веб-камера, коммутатор, компьютерные мыши, жесткие диски, сетевые фильтры и т.д. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, обеспеченных телекоммуникационными ресурсами посредством скоростной информационной магистрали органов государственной власти Республики Мордовия, % | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, % | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 100 | 99.674 | 99.674 | 100.3271 | Доля муниципальных заказов, размещаемых с использованием ИКТ, % | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Организация внутриведомственного электронного документооборота не менее,% | 70 | 100 | 142.8571
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 108.5714
11 | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2022 годы | 4 | 4 | 100 | всего: | 17152.5 | 16683.0849 | 97.2633 | 102.8137 | Доля бюджетных расходов районного бюджета Ичалковского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Ичалковского муниципального района в отчетном финансовом году, % | 90 | 97.2 | 108 | 165.342 | Высокоэффективная
|  | Автоматизация процессов проектирования бюджета Ичалковского муниципального района, оплата комплексной услуги связи. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения.Обеспечение функционирования Финансового управления администрации Ичалковского муниципального района. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Отклонение исполнения районного бюджета Ичалковского муниципального района по расходам к утвержденному уровню, не более % | 5 | 2.2 | 227.2727
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Отклонение исполнения районного бюджета Ичалковского муниципального района по доходам к утвержденному уровню, не более % | 5 | 3.7 | 135.1351
[5 empty] | местный бюджет | 17152.5 | 16683.0849 | 97.2633 | 102.8137 | Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района в отчетном году, не менее % | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Уровень просроченной кредиторской задолженности районного бюджета Ичалковского муниципального района , не более % | 0.5 | 0 | 0
[10 empty] | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, не менее % | 95 | 99.99 | 105.2526
[10 empty] | Собираемость налогов и сборов, % | 97 | 122.2 | 125.9794
[10 empty] | Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Ичалковского муниципального района , тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Отношение объема муниципального долга Ичалковского муниципального района (без учета бюджетных кредитов) к доходам Ичалковского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, не выше% | 100 | 39.2 | 255.102
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 160.817
12 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района" | 1 | 1 | 100 | всего: | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Эффективная
|  | Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района. Установка системы видеонаблюдения. |  |  | федеральный бюджет
респуб-кий бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 15 | 15 | 100 | 100
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
13 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе" | 2 | 2 | 100 | всего: | 5455.9 | 4747.8547 | 87.0224 | 114.913 | Количество зарегистрированных пожаров,ед. | 34 | 71 | 47.8873 | 56.4889 | Удовлетворительный уровень эффективности
|  | Предоставление субсидии добровольной пожарной команде с. Береговые Сыреси на возмещение части затрат. Оказание содействия и информационное обеспечение предприятий, организаций и учреждений на территории Ичалковского муниципального района по вопросам внедрения современных средств противопожарной защиты и пожаротушения. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Количество погибших людей, чел. | 1 | 4 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Количество населения, получившего травмы, чел. | 0 | 0 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 5455.9 | 4747.8547 | 87.0224 | 114.913 | Экономический ущерб, млн. руб. | 0.4 | 3.4 | 11.7647
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 3917.5
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 64.913
14 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе " | 1 | 1 | 100 | всего: | 35 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее), чел. | 10 | 24 | 240 | #DIV/0! | Эффективная
|  | Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих.Участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм кратковсрочного профессионального обучения муниципальных служащих. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее),чел. | 5 | 21 | 420
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее),% | 2.1 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 35 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее),% | 2.2 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее),% | 2.1 | 0 | 0
[10 empty] | Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности,% | 2.1 | 0 | 0
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее),% | 60.5 | 77.8 | 128.595
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее),% | 90 | 99.99 | 111.1
112.4619
15 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе" | 1 | 1 | 100 | всего: | 176.6 | 138.565 | 78.4626 | 127.4492 | % численности занимающейся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности к общей численности населения Ичалковского муниципального района | 43.4 | 55.5 | 127.8802 | 112.415 | Высокоэффективная
|  | Приобретение наградной атрибутики. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: Районные соревнования по лыжным гонкам , Первенство Ичалковского муниципального района по волейболду , Районные соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России" 2024 г., Районные соревнования по футболу, мини - футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество спортивно-массовых мероприятий и туристских мероприятий, ед. | 52 | 64 | 123.0769
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество участников спортивно-массовых и туристских мероприятий, чел. | 1600 | 1600 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 176.6 | 138.565 | 78.4626 | 127.4492 | Количество ДЮСШ, ед. | 1 | 1 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Количество занимающихся в ДЮСШ, чел. | 600 | 938 | 156.3333
[9 empty] | 365.5 | Количество штатных физкультурных работников, чел., - всего | 75 | 63 | 84
[10 empty] | в том числе доля имеющих профильное образование, % | 90.4 | 95 | 105.0885
[10 empty] | Количество основных спортивных сооружений и баз, ед. | 34 | 35 | 102.9412
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 112.415
16 | Муниципальная программа "Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе" | 4 | 4 | 100 | всего: | 51838 | 51313 | 98.9872 | 101.0231 | Число посещений населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 1000 человек, ед. | 946.1 | 964.5 | 101.9448 | 155.279 | Высокоэффективная
|  | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества; Развитие библиотечного дела; Развитие музейного дела; Развитие системы дополнительного образования. Участие в региональном проекте "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", мероприятия которого направлены на создание и модернизацию учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий. "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура", по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры на 2024 год. |  |  | федеральный бюджет | 258 | 258 | 100 | 100 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей общеобразовательных школ района, % | 8 | 25 | 312.5
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 42 | 42 | 100 | 100 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | 236.513 | 275.4 | 116.4418
[5 empty] | местный бюджет | 49588 | 49107.7 | 99.0314 | 100.9781 | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 1.998 | 1.94 | 97.0971
[5 empty] | внебюджетные средства | 1950 | 1905.3 | 97.7077 | 102.3461 | Количество посещений музея, тыс. чел. | 5.16 | 6.5 | 125.969
[8 empty] | 51130 |  | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 0.196 | 0.194 | 98.9796
[10 empty] | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 95.6 | 117.6 | 123.0126
[10 empty] | Количество разработанных маршрутов | 3 | 3 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 153.7064
17 | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Ичалковском муниципальном районе" | 1 | 1 | 100 | всего: | 95 | 95 | 100 | 100 | Количество молодых людей, охваченных воспитательными, культурно - досуговыми и спортивными мероприятиями по отношению к общему количеству граждан в Ичалковском муниципальном районе в возрасте до 30 лет,% | 30 | 32 | 106.6667 | 90.0543 | Эффективная
|  | Развитие досуговой деятельности в молодежной среде, профилактика асоциальных явлений, гражданско-патриотическое воспитание, развитие и поддержка лидерских и социально-активных позиций. Приобретение наградной атрибутики. Проведение Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб". Уроки мужества, посвященные освобождению блокады Ленинграда; Зимняя республиканская спартакиада допризывной молодежи Республики Мордовия "Защитник Отечества", патриотические акции, посвященные Дню защитника отечества; Акция "Георгиевская ленточка", Акция "Дорога к обелиску", Акция "Бессмертный полк"; Волонтерские акции в рамках месячника пожилого человека"Ветеран живет рядом", "Теплые окна", Муниципальная акция, посвященная Дню народного единства. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Количество вовлеченных молодых людей в предпринимательскую деятельность, субъектов малого предпринимательства, созданных молодыми людьми, % | 12 | 10 | 83.3333
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Количество молодых семей, вовлеченных в реализацию молодежной политики района,% | 34 | 34 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 95 | 95 | 100 | 100 | Количество патриотических клубов, организаций и объединений, центров, в том числе детских и молодежных,% | 19 | 9 | 47.3684
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Рост числа инициативной и творческой молодежи,% | 31 | 35 | 112.9032
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 90.0543
18 | Муниципальная программа "Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе " | 3 | 3 | 100 | всего: | 560240.2 | 558378.1 | 99.6676 | 100.3335 | Доля выпускников 9-х классов, подтвердивших годовые отметки на государственной (итоговой) аттестации по математике и русскому языку,% | 100 | 98 | 98 | 104.6112 | Высокоэффективная
|  | - Предоставление 506 обучающимся с 1 по 4 классы горячего питания с освобождением от платы его стоимости. - Предоставление 233 обучающимся из малоимущих семей питания с освобождением от платы его стоимости. - Предоставление 54 детям- инвалидам и детям с ОВЗ двухразового питания с освобождением от платы его стоимости. - Предоставление 45 детям военослужащих, принимающих участие в специальной военной операции двухразового питания с освобождением от платы его стоимости. -Выплата ежемесячного пособия опекуну(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой(попечительством) в приемной семье в размере 7500 рублей. - Проведение для 156 учащихся государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и для 65 учащихся среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. -Организация и проведение мероприятия «День учителя» на базе общеобразовательных учреждений. -Организация и проведение 5-ти дневных сборов на базе общеобразовательных учреждений для 16 учащихся. - Организация и проведение районного конкурса «Ученик года». -Чествование победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. - Реализация мероприятий в рамках программы "Оказание муниципальных услуг в социальной сфере" дополнительного образования детей (336 детей , 1852600 рублей). - Изготовление проектно-сметной документации - Капитальный ремонт образовательных учреждений Приобретение материалов для подготовки помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". |  |  | федеральный бюджет | 209868.8 | 209868.8 | 100 | 100 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников участвовавших в нем,% | 97.8 | 97.8 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 250326.5 | 250326.5 | 100 | 100 | Доля учащихся, не получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании,% | 2.1 | 2.1 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 85714.8 | 83852.7 | 97.8276 | 102.2207 | Доля учащихся, реализующих индивидуальные учебные планы в 10-11 классах,% | 0 | 0 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 14330.1 | 14330.1 | 100 | 100 | Удельный вес количества обучающихся, охваченных разного вида занятостью и отдыхом в оздоровительных лагерях в каникулярное время,% | 32.9 | 32.9 | 100
[10 empty] | Доля учащихся, занятых дополнительным образованием,% | 86.7 | 86.7 | 100
[10 empty] | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся,% | 98.6 | 98.6 | 100
[10 empty] | Количество учащихся, принявших участие в республиканском этапе предметных олимпиад, чел. | 50 | 57 | 114
[10 empty] | Доля учащихся, участвующих в республиканских, региональных спортивно-массовых мероприятиях,% | 60 | 64 | 106.6667
[10 empty] | Количество учащихся, участвующих в Всероссийских конкурсах и олимпиадах,чел. | 90 | 90 | 100
[10 empty] | Количество педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, чел. | 95 | 95 | 100
[10 empty] | Удельный вес участников профессиональных конкурсов педагогов от общего числа педагогических работников, % | 5 | 5 | 100
[10 empty] | Доля молодых педагогов от общего числа педагогических работников(до 35 лет), %. | 45 | 45 | 100
[10 empty] | Количество детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, чел. | 33 | 33 | 100
[10 empty] | Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7-ми лет, осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста,% | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Удельный вес учащихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание,% | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля учреждений имеющих доступ к сети Интернет, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Удельный вес количества педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в сфере ИКТ за последние три года,% | 95 | 95 | 100
[10 empty] | Среднее количество учащихся на один персональный компьютер в образовательных учреждениях,% | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,% | 30 | 50 | 166.6667
[10 empty] | Доля детей, ставших победителями и призерами республиканских, всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся),% | 55 | 62 | 112.7273
[10 empty] | Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования,% | 90 | 90 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 104.2635
19 | Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту" | 1 | 1 | 100 | всего: | 15 | 15 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Эффективная
|  | Организация системы профилактики наркомании в Ичалковского муниципальном районе; Организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики наркомании в поселении; Совершенствование нормативно- правовой базы в сфере незаконного оборота наркотиков; Оптимизация работы по профилактике распространения и употребления наркотических и психотропных веществ;создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. В 2024 году было освоено 15,0 тыс. рублей, закуплены , макеты, буклеты на сумму 15,0 тыс. рублей. |  |  | федеральный бюджет
респуб-кий бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 15 | 15 | 100 | 100
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
20 | Программа оздоровления муниципальных финансов Ичалковского муниципального района на 2019-2024 годы | 1 | 1 | 100 | всего: |  |  |  |  | Прирост поступлений от организаций, которые ранее были освобождены от налогообложения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 138.1605 | Высокоэффективная
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  |  |  | Увеличение налоговых доходов за счет прироста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 202.7 | 2958.6 | 1459.5955
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Формирование перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации, увеличение налоговых доходов за счет реализации инвестиционных проектов, тыс. руб. | 144.8 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц, тыс. руб. | 1301.4 | 2200.4 | 169.0795
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | прирост доходов от использования зарегистрированных объектов недвижимости, тыс.руб. | 95.2 | 0 | 0
[10 empty] | прирост доходов от использования земельных участков, тыс.руб. | 700.1 | 522.4 | 74.6179
[10 empty] | Увеличение поступлений налоговых доходов за счет роста численности работников, принятых на дополнительно введенные (созданные) рабочие места, тыс.руб. | 563.4 | 287.4 | 51.0117
[10 empty] | Увеличение поступлений налоговых доходов за счет роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, тыс. руб. | 2584.8 | 4558.4 | 176.3541
[10 empty] | Увеличение поступлений налоговых доходов за счет снижения неформальной занятости, тыс. руб. | 448 | 297.2 | 66.3393
[10 empty] | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. руб. | 85.5 | 0 | 0
[10 empty] | Прирост доходов от приватизации муниципального имущества, тыс. руб. | 500 | 0 | 0
[10 empty] | Прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП, тыс. руб. | 10 | 0 | 0
[10 empty] | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невоостребованных земельных долей, тыс. руб. | 13700 | 13754.7 | 100.3993
[10 empty] | Прирост неналоговых доходов от увеличения размера взысканных административных штрафов, тыс. руб. | 30.1 | 2.6 | 100
[10 empty] | Увеличение безвозмездных поступлений в местные бюджеты от средств самообложения граждан, тыс. руб. | 606.9 | 1632 | 268.9076
[10 empty] | Прирост неналоговых доходов консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Увеличение поступлений неналоговых доходов, тыс. руб | 500 | 1616.1 | 323.22
[10 empty] | Снижение недоимки по местным налогам, единому налогу на вмененный доход, налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет, тыс. руб. | 150.8 | 0 | 0
[10 empty] | Сокращение расходов бюджета в результате сокращения штатной численности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Сокращение расходов бюджета в результате реорганизации (укрупнения) городских и сельских поселений, оптимизации сети населённых пунктов, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Сокращение расходов бюджета в результате передачи полномочий поселений муниципальным районам, тыс. руб. | 45.3 | 0 | 100
[10 empty] | Оптимизация бюджетных расходов, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети, тыс. руб. | 8476.4 | 1934.7 | 22.8245
[10 empty] | Снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений, тыс. руб. | 0 | 0 | 100
[10 empty] | Прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом, % | 10 | 0.8 | 8
[10 empty] | Сокращение расходов в результате списания неиспользуемого имущества, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Сокращение неэффективных расходов, тыс. руб. | 100 | 0 | 0
[10 empty] | Сокращение бюджетных расходов, тыс. руб. | 20 | 0 | 0
[10 empty] | Объем экономии бюджетных средств при реализации мероприятий по переводу систем и объектов на энергоэффективные технологии, тыс. руб. | 32.9 | 566.2 | 1720.9726
[10 empty] | Доля расходов бюджетов муниципальных районов (городского округа) Республики Мордовия, формируемых в рамках программ, % | 90 | 97.9 | 108.7778
[10 empty] | Доля муниципальных образований муниципального района в Республике Мордовия, утвердивших бюджеты на очередной финансовый год и плановый период, % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Объем новых расходных обязательств, увеличение действующих расходных обязательств, не обеспеченных собственными доходами, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в результате рефинансирования долговых обязательств, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в результате привлечения среднесрочных банковских кредитов, тыс. руб. | 2149.5 | 2149.5 | 0
[10 empty] | сокращение расходов, связанных с необходимостью исполнения гарантийных обязательств, тыс. руб. | 0 | 0 | 100
[10 empty] | объем дефицита бюджета района, % | не более 10% | 0 | 0
[10 empty] | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, тыс. руб. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | отношение просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Мордовия к предыдущему периоду, % | 75 | 0 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 138.1605
21 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района" | 3 | 3 | 100 | всего: | 35 | 35 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | Эффективная
|  | Проведение инструктивных совещаний, семинаров сотрудниками Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский"по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений. Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и в сети "Интернет". Проведение профилактических мероприятий. Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Приобретение уголков по безопасности дорожного движения и светоотражающих элементов в учебных заведениях района. |  |  | федеральный бюджет
респуб-кий бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 35 | 35 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 33266.5275
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
22 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия" | 0 | 0 | #DIV/0! | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество расселенных помещений, ед. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Число переселенных граждан, чел. |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Общая площадь расселяемых помещений, тыс.м2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | #DIV/0!
23 | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района " Укрепление общественного здоровья" Ичалковского муниципального района | 33 | 33 | 100 | всего: |  |  |  |  | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литры этанола | 5.8 | 4.6 | 126.087 | 141.385 | Высокоэффективная
|  | Создание условий, способствующих сохранению здоровья населения на протяжении всей жизни. Организация акций, дней здоровья и иных мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия, направленные профилактику асоциального, девиантного поведения и семейного неблагополучия. Мониторинг здоровья населения. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, чел. на 100 тыс. населения | 815.5 | 384.7 | 211.9834
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, чел. на 100 тыс. населения | 113.5 | 88.87 | 127.7146
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей, % | 40.8 | 40.7 | 99.7549
внебюджетные средства
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 141.385

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона