## Лист1
«Приложение 1 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района
от 27.11.2018г. № 620
Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия "
Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу
|  | всего, тыс. руб. | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 2019 г.
| Изготовление ПСД на автодороги по ул.Гражданская в с.Ичалки - 63,917т.р., в с.Кемля подъезд к кладбищам - 299 т.р., с.Лада ул.Кирова - 35 т.р. | 397.92 |  |  | 397.92 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Капитальный ремонт тротуаров в с.Кемля по пер.Больничный - 930,043 т.р., ул.Советская - 199,152 т.р. | 1129.195 |  |  | 1129.195 |  | 2019 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 5522.524 |  |  | 5522.524 |  | 2019 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 7049.639 | 0 | 0 | 7049.639 | 0 | х | х |  | х
2020 г.
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Лада Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 5363.631 |  | 5095.4496 | 268.1814 |  | 2020 | "
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Пл. Советская, пер. Больничный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 14988.89 |  | 14239.445 | 749.445 |  | 2020 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 6292.8493 |  |  | 6292.8493 |  | 2020 | " |  | По наказам избирателей
| Ремонт автомобильной дороги по пер. Мира в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1809.539 |  | 1719.0619 | 90.4771 |  | 2020 | " |  | По наказам избирателей
| Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 28454.9093 | 0 | 21053.9565 | 7400.9528 | 0 | х | х |  | х | 28454.9093
2021 г.
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пролетарская, ул. Гагарина и пер. Спортивный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия - 1,4701км. | 14428.33 |  | 13706.913 | 721.417 |  | 2021 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия – 1,368 км | 15551.23 |  | 14773.668 | 777.562 |  | 2021 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8319.321 |  | 0 | 8319.321 |  | 2021 |  |  | ПСД нет
| Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 38298.881 | 0 | 28480.581 | 9818.3 | 0 | х | х |  | х | 38298.881
2022 г.
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 10001.5135 |  | 0 | 10001.5135 |  | 2022
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Красная Горка, и участков автодорог по ул. Первомайская (от ул. Октябрьская до ул. Школьная) в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-2,0725 км | 22671.36 |  | 22444.6464 | 226.7136 |  | 2022 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кулакова в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-0,916 км | 8050.2 |  | 7969.698 | 80.502 |  | 2022 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Школьная до д.82 по ул. Первомайская в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (Республика Мордовия Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Первомайская) | 8692.49 |  | 8605.5651 | 86.9249 |  | 2022 | " |  | ПСД имеется
| Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №4а по ул.Ванина в с.Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1304.57 |  | 1291.524 | 13.046 |  | 2022 | " |  | ПСД имеется
| Итого 2022 год | 50720.1335 | 0 | 40311.4335 | 10408.7 | 0 | х | х |  | х | 50720.1335
2023год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8517.1565 |  | 0 | 8517.1565 |  | 2023 | "
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Терешковой, ул.Совхозная, пер.1-ой Советский в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 20340.25 |  | 20136.8475 | 203.4025 |  | 2023 | "
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленинская,пер 2-ой Ленинский ,ул. Колхозная,ул. Речная,с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 40694.32 |  | 40287.3768 | 406.9432 |  |  | " |  |  | 2024
| Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км с.Ульянка | 5500 |  | 5225 | 275 |  | 2023 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется | 2024
| Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Оброчное - 1,1км | 6000 |  | 5700 | 300 |  | 2023 | " |  | высокий уровень износа | 2024
| Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 0,7 км | 7700 |  | 7315 | 385 |  | 2023 | " |  | высокий уровень износа | 2024
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №12, №13 по ул.Мира в п.ст. Оброчное Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 2005.38 |  | 1985.3262 | 20.0538 |  | 2023 | " |  |  | 2005.38
| Итого 2023 год | 90757.1065 | 0 | 80649.5505 | 10107.556 | 0 | х | х |  | х | 90757.1065
2024 год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2557.557 |  |  | 2557.557 |  | 2024 | "
| Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200 |  | 6840 | 360 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500 |  | 3325 | 175 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500 |  | 4275 | 225 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700 |  | 13965 | 735 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20000 |  | 19000 | 1000 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4800 |  | 4560 | 240 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Строительство автодороги по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4035.098 |  | 3833.343 | 201.755 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Баево -0,6км | 4800 |  | 4560 | 240 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Текущий ремонт автодороги по ул.Почтовая в п.ст.Оброчное подъезд к -1,75м | 9435 |  | 8963.25 | 471.75 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Текущий ремонт автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16500 |  | 15675 | 825 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Реконструкция автодороги по ул.Махова в с. Баево -1,5 км | 12000 |  | 11280 | 720 |  | 2024 |  |  | ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10850 |  | 10307.5 | 542.5 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23000 |  | 21850 | 1150 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29000 |  | 27550 | 1450 |  | 2024 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5315.372 |  | 5033.372 | 282 |  | 2024 | " |  | ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2500 |  | 2375 | 125 |  | 2024 | "
| Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8800 |  | 8360 | 440 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6124.76 |  | 5818.522 | 306.238 |  | 2024 | "
| Итого 2024 год | 189617.787 | 0 | 177570.987 | 12046.8 | 0 | х | х |  | х | 189617.787
2025 год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 7508.2 |  |  | 7508.2 |  | 2025 | "
| Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5092.608 |  | 4837.978 | 254.63 |  | 2025 | "
| Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2500 |  | 2375 | 125 |  | 2025 | "
| Реконструкция автодороги по ул.Осянина в п.ст.Оброчное -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24000 |  | 22800 | 1200 |  | 2025 | "
| Строительство автодороги по ул.Кооперативная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5400 |  | 5130 | 270 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13000 |  | 12350 | 650 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Молодежная, п.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3600 |  | 3420 | 180 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7500 |  | 7125 | 375 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Толстого, с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1200 |  | 1140 | 60 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11000 |  | 10450 | 550 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковскогомуниципального района | 49385 |  | 49385 | 0 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 15937 |  | 15937 | 0 |  | 2025 | " |  | ПСД имеется
| Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23377 |  | 23377 | 0 |  | 2025 | " |  | ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р.Иссера на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Дубровское Ичалковского муниципального района Ладского сельского поселения | 25210 |  | 25210 | 0 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24731 |  | 24731 | 0 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6565.04 |  | 6236.788 | 328.252 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5015.335 |  | 4764.568 | 250.767 |  | 2025 | "
| Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11000 |  | 10450 | 550 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300 |  | 3135 | 165 |  | 2025 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900 |  | 3705 | 195 |  | 2025 | "
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Мира п.ст.Оброчное 0,600 км. | 6565 |  | 6236.75 | 328.25 |  | 2025 | "
| Итого 2025 год | 255786.183 | 0 | 242796.084 | 12990.099 | 0 | х | х |  | х | 255786.183
| Итого за 2019-2025 г. (тыс. рублей) | 660684.6393 | 0 | 590862.5925 | 69822.0468 | 0 | х | х |  | х | 660684.6393

## Лист1 (2)
«Приложение 1 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района
от 27.11.2018г. № 620
Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия "
Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу
|  | всего, тыс. руб. | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 2019 г.
| Изготовление ПСД на автодороги по ул.Гражданская в с.Ичалки - 63,917т.р., в с.Кемля подъезд к кладбищам - 299 т.р., с.Лада ул.Кирова - 35 т.р. | 397.92 |  |  | 397.92 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Капитальный ремонт тротуаров в с.Кемля по пер.Больничный - 930,043 т.р., ул.Советская - 199,152 т.р. | 1129.195 |  |  | 1129.195 |  | 2019 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 5522.524 |  |  | 5522.524 |  | 2019 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 7049.639 | 0 | 0 | 7049.639 | 0 | х | х |  | х
2020 г.
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Лада Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 5363.631 |  | 5095.4496 | 268.1814 |  | 2020 | "
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Пл. Советская, пер. Больничный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 14988.89 |  | 14239.445 | 749.445 |  | 2020 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 6292.8493 |  |  | 6292.8493 |  | 2020 | " |  | По наказам избирателей
| Ремонт автомобильной дороги по пер. Мира в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1809.539 |  | 1719.0619 | 90.4771 |  | 2020 | " |  | По наказам избирателей
| Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 28454.9093 | 0 | 21053.9565 | 7400.9528 | 0 | х | х |  | х | 28454.9093
2021 г.
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пролетарская, ул. Гагарина и пер. Спортивный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия - 1,4701км. | 14428.33 |  | 13706.913 | 721.417 |  | 2021 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется
| Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия – 1,368 км | 15551.23 |  | 14773.668 | 777.562 |  | 2021 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 10794.44 |  | 0 | 10794.44 |  | 2021 |  |  | ПСД нет
| Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 40774 | 0 | 28480.581 | 12293.419 | 0 | х | х |  | х | 40774
2022 г.
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 10001.5135 |  | 0 | 10001.5135 |  | 2022
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Красная Горка, и участков автодорог по ул. Первомайская (от ул. Октябрьская до ул. Школьная) в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-2,0725 км | 22671.36 |  | 22444.6464 | 226.7136 |  | 2022 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Кулакова в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-0,916 км | 8050.2 |  | 7969.698 | 80.502 |  | 2022 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Школьная до д.82 по ул. Первомайская в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (Республика Мордовия Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Первомайская) | 8692.49 |  | 8605.5651 | 86.9249 |  | 2022 | " |  | ПСД имеется
| Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №4а по ул.Ванина в с.Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1304.57 |  | 1291.524 | 13.046 |  | 2022 | " |  | ПСД имеется
| Итого 2022 год | 50720.1335 | 0 | 40311.4335 | 10408.7 | 0 | х | х |  | х | 50720.1335
2023год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13009.0568 |  | 0 | 13009.0568 |  | 2023 | "
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Терешковой, ул.Совхозная, пер.1-ой Советский в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 20340.25 |  | 20136.8475 | 203.4025 |  | 2023 | "
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №12, №13 по ул.Мира в п.ст. Оброчное Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 2005.38 |  | 1985.3262 | 20.0538 |  | 2023 | " |  |  | 2005.38
| Итого 2023 год | 35354.6868 | 0 | 22122.1737 | 13232.5131 | 0 | х | х |  | х | 35354.6868
2024 год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13009.0568 |  |  | 13009.0568 |  | 2024 | "
| Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленинская,пер 2-ой Ленинский ,ул. Колхозная,ул. Речная,с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 40694.32 |  | 40287.3768 | 406.9432 |  | 2024 | "
| Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км с.Ульянка | 5500 |  | 5225 | 275 |  | 2024 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Итого 2024 год | 59203.3768 | 0 | 45512.3768 | 13691 | 0 | х | х |  | х | 59203.3768
2025 год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4239.7577 |  |  | 4239.7577 |  | 2025 | "
| Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Оброчное - 1,1км | 6000 |  | 5700 | 300 |  | 2025 | " |  | высокий уровень износа
| Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 0,7 км | 7700 |  | 7315 | 385 |  | 2025 | " |  | высокий уровень износа
| Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200 |  | 6840 | 360 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500 |  | 3325 | 175 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500 |  | 4275 | 225 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700 |  | 13965 | 735 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20000 |  | 19000 | 1000 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4800 |  | 4560 | 240 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Строительство автодороги по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4035.098 |  | 3833.343 | 201.755 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Баево -0,6км | 4800 |  | 4560 | 240 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Текущий ремонт автодороги по ул.Почтовая в п.ст.Оброчное подъезд к -1,75м | 9435 |  | 8963.25 | 471.75 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Текущий ремонт автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16500 |  | 15675 | 825 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Реконструкция автодороги по ул.Махова в с. Баево -1,5 км | 12000 |  | 11280 | 720 |  | 2025 |  |  | ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10850 |  | 10307.5 | 542.5 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23000 |  | 21850 | 1150 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29000 |  | 27550 | 1450 |  | 2025 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  | По наказам избирателей ПСД имеется
| Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5315.372 |  | 5033.372 | 282 |  | 2025 | " |  | ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2500 |  | 2375 | 125 |  | 2025 | "
| Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8800 |  | 8360 | 440 |  | 2025 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Зеленая в с.Ичалки- 0,6 км | 15000 |  | 14850 | 150 |  | 2025 | "
| Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6124.76 |  | 5818.522 | 306.238 |  | 2025 | "
| Итого 2025 год | 219999.9877 | 0 | 205435.987 | 14564.0007 | 0 | х | х |  | х | 219999.9877
2026 год
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 9365.801 |  |  | 9365.801 |  | 2026 | "
| Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5092.608 |  | 4837.978 | 254.63 |  | 2026 | "
| Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2500 |  | 2375 | 125 |  | 2026 | "
| Реконструкция автодороги по ул.Осянина в п.ст.Оброчное -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24000 |  | 22800 | 1200 |  | 2026 | "
| Строительство автодороги по ул. Садовая в с. Рождествено- 1,5 км | 37500 |  | 37125 | 375 |  | 2026 | "
| Строительство автодороги по ул. Полевая в с. Рождествено- 1 км | 25000 |  | 24750 | 250 |  | 2026 | "
| Строительство автодороги по ул.Кооперативная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5400 |  | 5130 | 270 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13000 |  | 12350 | 650 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Молодежная, п.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3600 |  | 3420 | 180 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7500 |  | 7125 | 375 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Толстого, с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1200 |  | 1140 | 60 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11000 |  | 10450 | 550 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковскогомуниципального района | 49385 |  | 49385 | 0 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 15937 |  | 15937 | 0 |  | 2026 | " |  | ПСД имеется
| Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23377 |  | 23377 | 0 |  | 2026 | " |  | ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р.Иссера на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Дубровское Ичалковского муниципального района Ладского сельского поселения | 25210 |  | 25210 | 0 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24731 |  | 24731 | 0 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6565.04 |  | 6236.788 | 328.252 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5015.335 |  | 4764.568 | 250.767 |  | 2026 | "
| Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11000 |  | 10450 | 550 |  | 2026 | " |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300 |  | 3135 | 165 |  | 2026 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  | По наказам избирателей ПСД нет
| Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900 |  | 3705 | 195 |  | 2026 | "
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Мира п.ст.Оброчное 0,600 км. | 6565 |  | 6236.75 | 328.25 |  | 2026 | "
| Итого 2026 год | 320143.784 | 0 | 304671.084 | 15472.7 | 0 | х | х |  | х | 320143.784
| Итого за 2019-2026 г. (тыс. рублей) | 761700.5171 | 0 | 667587.5925 | 94112.9246 | 0 | х | х |  | х | 761700.5171